## Mô hình Backup
Backup lại toàn bộ trước
[6 empty] | Máy ảo |  | Máy ảo.
|  |  | 192.168.1.251/24 |  |  | 192.168.1.252/24 |  | 192.168.1.253/24
|  |  | MDC |  |  | ADC |  | PDC | Primary Domain
| Backup Item: | Data |  |  |  | Backup Normal. |  | No Backup
| Type Backup: Faster. |  |  |  | Backup Item: | Full Server.
[5 empty] | Type Backup: Nomal. |  |  | Nên Backup lại toàn bộ
192.168.1.1/24
[10 empty] | Dial-Out | Phương án thay thế Server 253
Backup Full lại toàn bộ Server 253 ra một ổ cứng ngoài.
thực hiện thử Recover Server từ bản Backup Full vừa rồi xem thực tế có dựng lại ko, có thể dựng lại
trên máy tính văn phòng hoặc Server.
[9 empty] | Off DHCP | Dial-In | Backup lại toàn bộ.
đang chưa chốt phương án để làm việc thực tế. | [12 empty] | Tes trước với máy tính dự phòng và máy winserver
Dial-In
Nếu dựng lại được ok thì tiến hành thực hiện Migrate trên máy vật lý.
[8 empty] | Backup Item: | Full |  | Kiểm tra version schema của máy hiện tại.
[7 empty] | 192.168.2.9/24 |  |  | Dial-Out
|  |  |  | 192.168.2.10/24 |  |  | DD2CHILD
DCDD2
|  | Backup Item: |  |  |  |  | Type Backup: Faster.
[9 empty] | 192.168.2.1/24 |  | cắm USB WIN 2022 VÀO để Update Version Schema
thực hiện tạo ADDC với Winserver2022
[10 empty] | Dial-Out | Di chuyển 5 Role sang ADC 2022
[10 empty] | Dial-In | Chưa Demote Server 253 vội , tạm thời lưu kho Server 253 để thực hiện Test xem server mới có hoạt động ổn định không.
Type Backup: Faster.

## Phương án thay thế trực tiếp.
Phương án 1: Thay thế domain mới, đặt máy chủ tại Đông Dương Khuôn |  | Phương án 2: Giữ domain cũ, đặt máy chủ tại Đông Dương 1
Tạo ra miền mới và Join lại toàn bộ máy Client, ADDC Controller miền cũ vào
Cần phải Backup lại toàn bộ các Server
Lưu lại toàn bộ tài khoản và Mail của mn, của các phòng ban
lưu lại chính sách(GPO) và phân quyền cho các thư mục.
Tài khoản Mail và User của mn
Server mới thay thế cho 253 đặt tại ĐÔNG DƯƠNG 1
Server 253 hiện tại chuyển sang cho Kế Toán Đặt tại DDK
Giật quyền vào ngày 12